## QA任务细节表
任务名 | 子任务名 | 测试人员 | 开发人员 | 工时数 | 各个阶段完成工时数(h) |  |  |  |  | 已完成工时数（工期延迟数不计算在内） | 工期延迟（扣分） | 1、开发环境DEV |  | 2.开发环境all |  | 3、生产环境 |  |  | 阶段 | 需求设计未做数（没有写设计的，填1，其余填0） | 代码未review数（没有查代码的，填1，其余填0） | 用例数 | bug未解释数（没有解释的，填1，其余填0） | （这边不用填）
[5 empty] | 测试用例 | dev | all | test | 真服 |  |  | 严重 | 一般 | 严重 | 一般 | 崩溃 | 严重 | 一般 | [5 empty] | 姓名 | 工时数 | 已完成工时数 | 延误工时 | 测服bug数（严重） | 测服bug数（一般） | 测服bug数（总计） | all服bug数（严重） | all服bug数（一般） | all服bug数（总计） | 真服bug数（崩溃） | 真服bug数（严重） | 真服bug数（一般） | 真服bug数（总计）
【t180420a】团优化——孙丽君版本 |  | 王明娅 | 杨继才/沈杰/马成龙 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | [8 empty] | dev测试中 | 0 | 0 |  | 0
【dd180620b】定制行程方案新增品宣 |  | 王明娅 | 王政 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | [8 empty] | 真服已测
【dd180605a】订单-出行人-护照识别导出excel模板修改 |  | 王明娅 | 马理军 | 2 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 2 | [8 empty] | 真服已测
【dd180614a】携程定制行程导入系统订单行程中 |  | 王明娅 | 何念 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | [8 empty] | all已测
真服订单YQH46669，行程页提示采购数量和单人采购数量不一致 |  | 王明娅 | 马理军 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 1 | [8 empty] | 真服已测
元数据--【携程定制】公司定制维护费率保存成功后无结果显示 |  | 王明娅 | 王政 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 1 | [8 empty] | 真服已测
【dd180611a】订单优化3.0 |  | 王明娅 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 用例完成
定制订单，资源搜索框，默认选中订单的[目的地] |  | 王明娅 | 王政 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | [8 empty] | 真服已测
管家用例迁移 |  | 王明娅 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 完成
YQH52654，行程页的day15的标题、早午晚餐、用车、用导、行程说明 都保存不进去 |  | 王明娅 | 马理军 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 1 | [8 empty] | 真服已测
订单列表页，搜索“李阳一”，跳空白 |  | 王明娅 | 马理军 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 1 | [8 empty] | 真服已测
管家工作台重构 |  | 王明娅 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5

## QA任务统计表
测试人员 |  | 工时数 | 已完成工时数 （工期延迟数不计内） | 工期延迟（扣分） | Bug漏测数
陶婉婷
王明娅 |  | 40 | 40
杨娜
刘廷廷
严欣悦
朱成莲
陈凤
李豪杰
（这边不用填）
组名 | 组名 | 人员 | 任务数 | Bug数 | 需求设计数未做数 | bug未解释数 | 代码未review数 |  | 数据
鲸品游+官网+APP（9人） | 鲸品游+官网+APP（9人） | 马成龙 | [5 empty] | 组名 | 计数项:人员 | 求和项:任务数 | 求和项:Bug数 | 求和项:需求设计数未做数 | 求和项:bug未解释数 | 求和项:代码未review数 | 各组人均bug数 | 占比（bug数/总bug） | 环比增长率((本期数-上期数)/上期数)
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 郭乔 | [5 empty] | 财务（5人） | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 马梦月 | [5 empty] | 操作+地接社（5人） | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 王政 | [5 empty] | 产品+渠道+管家+定制（9人） | 9 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 傅敏洁 | [5 empty] | 对外接口（3人） | 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 沈徐乐 | [5 empty] | 供应链（7人） | 7 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 甘良栋 | [5 empty] | 鲸品游+官网+APP（9人） | 9 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 孙小灵 | [5 empty] | 通用组（5人） | 5 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 鲸品游+官网+APP（9人） | 李永丽 | [5 empty] | 同业组（6人） | 6 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
产品+渠道+管家+定制（9人） | 产品+渠道+管家+定制（9人） | 何念 | [5 empty] | 总计 | 49 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 杨继才
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 罗定
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 井鑫
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 沈杰
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 马理军
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 徐莎莎
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 张建华
朱洪江
| 产品+渠道+管家+定制（9人） | 孙文芳
财务（5人） | 财务（5人） | 熊辉
| 财务（5人） | 章列列
| 财务（5人） | 孙晨
| 财务（5人） | 陈康康
| 财务（5人） | 何士发
同业组（6人） | 同业组（6人） | 邢俊
| 同业组（6人） | 韩向阳
| 同业组（6人） | 韩金波
| 同业组（6人） | 刘洋洋
| 同业组（6人） | 郑明
| 同业组（6人） | 邓华
对外接口（3人） | 对外接口（3人） | 李睿
| 对外接口（3人） | 李洋洋
| 对外接口（3人） | 马珩恺
通用组（5人） | 通用组（5人） | 徐俊鹏
| 通用组（5人） | 张伟
| 通用组（5人） | 徐霆
| 通用组（5人） | 郭勇
| 通用组（5人） | 胡荣华
操作+地接社（5人） | 操作+地接社（5人） | 浦超
| 操作+地接社（5人） | 闻静
| 操作+地接社（5人） | 刘宏
| 操作+地接社（5人） | 吴方圆
| 操作+地接社（5人） | 王梦涛
供应链（7人） | 供应链（7人） | 郭熊炜
| 供应链（7人） | 伍松
| 供应链（7人） | 冯赛
| 供应链（7人） | 白垚
| 供应链（7人） | 尚陈辉
| 供应链（7人） | 杨光
| 供应链（7人） | 董毅杰

## bug业务群记录
bug群名称 | bug名称 | 提出人 | 回答人 | 提出日期 （例：2017/5/22） | 解决日期 | bug类型 | bug等级 | bug状态 | 研发处理人 | 问题解释/产生原因 | 解决方法 | 预防措施 | 需跟进人 | 需跟进问题 | 为何存在？
【S】Plato系统问题反馈群 | 增减天数，提示库存不足 | 朱涛 | 王明娅 | 2018-07-04 |  | bug | 次要 | open | 杨继才
【S】Plato系统问题反馈群 | 订单2大，通过证照识别上传2大，删除原来的2大，包车资源（最大容纳人数2）是2份 | 张润楠&孙丽君 | 王明娅 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 非bug |  |  |  | 经重现，没有此问题，业务实际订单也是好的，上传的为3大，包车可容纳人数是3，资源数量是1份

## 典型bug统计
任务名称（每人3-5个即可） | 产生bug模块 | bug内容 | bug等级（严重/一般/次要） | 产生阶段(dev/all/test/真服) | bug状态(close/open) | 产生原因（必填） | 预防措施 | 解决人 | 测试人员