## QA任务细节表
任务名 | 子任务名 | 测试人员 | 开发人员 | 工时数 | 各个阶段完成工时数(h) |  |  |  |  | 已完成工时数（工期延迟数不计算在内） | 工期延迟（扣分） | 1、开发环境DEV |  | 2.开发环境all |  | 3、生产环境 |  |  | 阶段 | 需求设计未做数（没有写设计的，填1，其余填0） | 代码未review数（没有查代码的，填1，其余填0） | 用例数 | bug未解释数（没有解释的，填1，其余填0） | （这边不用填）
[5 empty] | 测试用例 | dev | all | test | 真服 |  |  | 严重 | 一般 | 严重 | 一般 | 崩溃 | 严重 | 一般 | [5 empty] | 姓名 | 工时数 | 已完成工时数 | 延误工时 | 测服bug数（严重） | 测服bug数（一般） | 测服bug数（总计） | all服bug数（严重） | all服bug数（一般） | all服bug数（总计） | 真服bug数（崩溃） | 真服bug数（严重） | 真服bug数（一般） | 真服bug数（总计）
应付结算支持单结功能 |  | 陶婉婷 | 熊辉 | 5 |  | 2 | 1.5 |  | 1.5 | 5 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 已完成 | 0 |  |  | 1 | 陶婉婷 | 41.5 | 41.5 | 0
推送消息中心 |  | 陶婉婷 | 张奇琦 | 8 | 1 | 5 | 2 |  |  | 8 |  | 0 | 3 | [5 empty] | dev打回 | 0 |  | 4 | 3 | 王明娅 | 0 | 0 | 0
所有目的地已到资源使用时间未确认采购单列表 |  | 陶婉婷 | 张奇琦 | 2 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | 0 |  |  |  | 严欣悦 | 0 | 0 | 0
保险提醒邮件增加【保险】类型 |  | 陶婉婷 | 张奇琦 | 2.5 |  | 1 | 1 |  | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | 0 |  |  |  | 杨娜 | 0 | 0 | 0
修改财务自动化用例 |  | 陶婉婷 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 刘廷廷 | 0 | 0 | 0
面试 |  | 陶婉婷 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | [13 empty] | 陈凤 | 0 | 0 | 0
查看朱玉柱的财务1.0用例 |  | 陶婉婷 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 朱成莲 | 0 | 0 | 0
操作需求会、月会、测试会议等 |  | 陶婉婷 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 李豪杰 | 0 | 0 | 0
【dd180515a】订单/产品支持打包多日游资源 |  | 陶婉婷 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 看需求，写测试点